Утвержден приказом директора

№ 20 – од от 12.09.2023 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации проекта по профилактике буллинга

на сентябрь 2023 года - декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты  реализации |
| 1. | Проведение областной единой профилактической недели «Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному дню  предотвращения самоубийств | Зам. директора, педагог-психолог | сентябрь 2023 г. | Размещение информации |
| 2. | Проведение совещания при директоре с педагогическими работниками по организации  внедрения проекта по профилактике буллинга | Зам. директора | 14. сентября 2023 г. | Протокол совещания, размещение информации  на сайте школы |
| 3. | Проведение общешкольного родительского  собрания с освещением вопроса по организации внедрения проекта по профилактике буллинга | Зам. директора, педагог-психолог | 15 сентября 2023 г. | Протокол родительского собрания, размещение  информации на сайте школы |
| 4 | Проведение Совета обучающихся по  информированию о проекте по профилактике буллинга | Зам. директора, педагог-психолог | 19 сентября 2023 г. | Протокол заседания Совета обучающихся, размещение информации  на сайте школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Создание рабочей группы по проведению  анализа социально - психологического климата в целях противодействия насилию  в школе и для разработки антибуллинговой хартии и дорожной карты | Рабочая группа | Октябрь 2023 г. | Приказ, размещение информации на сайте школы |
| 6 | Создание на сайте школы раздела по реализации проекта по профилактике буллинга | Зам. директора, | до 10 октября 202З г. | Информация на сайте |
| 7. | Анализа социально - психологического климата в целях противодействия насилию в школе | Педагог психолог | Октябрь –ноябрь 2023 г. | Анализ социально - психологического  климата |
| 8. | Создание «Антибуллинговой хартии» в школе и дорожной карты | Рабочая группа | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Наличие  «Антибуллинговой хартии» и дорожной  карты в школе, размещение на сайте |
| 9. | Внедрение в работу инструментов реализации проекта по профилактике буллинга:  «Школьного ориентира», «Театра дружбы», профилактической квест-игры  «Класс#ВместеДружба», тренинговых упражнений «Формула твоей безопасности»  упражнений, «Обратная связь» | Зам. директора, педагог-психолог, классные  руководители | декабрь 2023 г. – март 2024 г. | Размещение информации |
| 10 | Проведение областной профилактической  недели«Единство многообразия», приуроченной | Зам. директора,  педагог-психолог, | Ноябрь 2023 г. | Размещение информации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к 16 ноября – «Всемирному дню толерантности» с использованием инструментов плана  мероприятий по профилактике буллинга. | классные руководители |  |  |
| 11 | Проведение областной единой профилактической недели «Дружить Здорово!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга с использованием  инструментов плана мероприятий по профилактике буллинга. | Зам. директора, педагог-психолог, классные  руководители | Январь 2023 г. | Размещение информации |
| 12. | Участие в диагностике (анкетировании) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в школе, анализ результатов обратной связи по внедрению  проекта | Зам. директора, педагог-психолог, классные  руководители | апрель 2024 г. | Анализ обратной связи (диагностики либо анкетирование  обучающихся) |
| 13. | Анализ результатов по внедрению плана  мероприятий по профилактике буллинга, принятие решений по итогам анализа | Рабочая группа | Май 2024 г. | Анализ результатов |
| 14 | Проведение областной единой профилактической недели «Разноцветная  неделя», приуроченной ко Всемирному дню предотвращения самоубийств | Зам. директора, педагог-психолог, классные  руководители | Сентябрь 2024 г. | Размещение информации |