Утвержден приказом директора

№ 20 – од от 12.09.2023 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации проекта по профилактике буллинга

на сентябрь 2023 года - декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственныеисполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результатыреализации |
| 1. | Проведение областной единой профилактической недели «Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному днюпредотвращения самоубийств | Зам. директора, педагог-психолог | сентябрь 2023 г. | Размещение информации  |
| 2. | Проведение совещания при директоре с педагогическими работниками по организациивнедрения проекта по профилактике буллинга | Зам. директора | 14. сентября 2023 г. | Протокол совещания, размещение информациина сайте школы |
| 3. | Проведение общешкольного родительскогособрания с освещением вопроса по организации внедрения проекта по профилактике буллинга | Зам. директора, педагог-психолог | 15 сентября 2023 г. | Протокол родительского собрания, размещениеинформации на сайте школы |
| 4 | Проведение Совета обучающихся поинформированию о проекте по профилактике буллинга | Зам. директора, педагог-психолог | 19 сентября 2023 г. | Протокол заседания Совета обучающихся, размещение информациина сайте школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Создание рабочей группы по проведениюанализа социально - психологического климата в целях противодействия насилиюв школе и для разработки антибуллинговой хартии и дорожной карты | Рабочая группа | Октябрь 2023 г. | Приказ, размещение информации на сайте школы |
| 6 | Создание на сайте школы раздела по реализации проекта по профилактике буллинга | Зам. директора, | до 10 октября 202З г. | Информация на сайте |
| 7. | Анализа социально - психологического климата в целях противодействия насилию в школе | Педагог психолог | Октябрь –ноябрь 2023 г. | Анализ социально - психологическогоклимата |
| 8. | Создание «Антибуллинговой хартии» в школе и дорожной карты | Рабочая группа | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Наличие«Антибуллинговой хартии» и дорожнойкарты в школе, размещение на сайте |
| 9. | Внедрение в работу инструментов реализации проекта по профилактике буллинга:«Школьного ориентира», «Театра дружбы», профилактической квест-игры«Класс#ВместеДружба», тренинговых упражнений «Формула твоей безопасности»упражнений, «Обратная связь» | Зам. директора, педагог-психолог, классныеруководители | декабрь 2023 г. – март 2024 г. | Размещение информации  |
| 10 | Проведение областной профилактическойнедели«Единство многообразия», приуроченной | Зам. директора,педагог-психолог, | Ноябрь 2023 г. | Размещение информации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к 16 ноября – «Всемирному дню толерантности» с использованием инструментов планамероприятий по профилактике буллинга. | классные руководители |  |  |
| 11 | Проведение областной единой профилактической недели «Дружить Здорово!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга с использованиеминструментов плана мероприятий по профилактике буллинга. | Зам. директора, педагог-психолог, классныеруководители | Январь 2023 г. | Размещение информации  |
| 12. | Участие в диагностике (анкетировании) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в школе, анализ результатов обратной связи по внедрениюпроекта | Зам. директора, педагог-психолог, классныеруководители | апрель 2024 г. | Анализ обратной связи (диагностики либо анкетированиеобучающихся) |
| 13. | Анализ результатов по внедрению планамероприятий по профилактике буллинга, принятие решений по итогам анализа | Рабочая группа | Май 2024 г. | Анализ результатов |
| 14 | Проведение областной единой профилактической недели «Разноцветнаянеделя», приуроченной ко Всемирному дню предотвращения самоубийств | Зам. директора, педагог-психолог, классныеруководители | Сентябрь 2024 г. | Размещение информации  |